這是一份基於最新系統架構與專業資料為您彙整的**「非遺資產 RFID 防偽辨識、全流程追蹤與 NFT 映射系統」**完整執行計畫與預算評估。同時，我也為您建立了一份簡報檔案，供您向長官或客戶提案使用。

### 一、 系統執行流程與分項細節

根據系統總體架構，整個非遺資產的數位化與防偽追蹤分為四大階段、八個核心步驟 1, 2：

#### 階段一：實體資產數位化與平台發碼

- 主資料建立：在業務平台層（Master Data）建立非遺項目、傳承人、作品或鑑定證書的權威主檔，並生成唯一的 Asset UUID 1-3。

- 平台主導發碼：系統不依賴標籤原廠編碼，而是由平台統一生成專屬的業務身份碼（ICH-EPC），確保編碼規則由系統絕對掌握 2。

- RFID 標籤綁定：透過寫碼工作站，將生成的 ICH-EPC 寫入易碎型 RFID/NFC 雙頻標籤，並與晶片的實體 TID（硬體防偽碼）及作品 UUID 進行三方綁定貼附 1, 2, 4。

#### 階段二：現場採集與邊緣中介處理

- 現場採集：當非遺作品進行入庫、展覽、物流或交易時，利用固定式讀寫器（如庫房門禁）或手機 NFC 讀取標籤，向上發送原始事件資料 1, 2。

- Savant 中介處理：邊緣閘道器與 Savant 伺服器接收資料後，進行去重、過濾。Savant 內建的「規則引擎」會判斷是否有異常狀況（如 TID 不符、標籤被拆卸或異地同時讀取），若有異常則觸發告警並阻擋後續流轉 1, 2, 4。

#### 階段三：ONS 路由解析與 EPCIS 事件追溯

- ONS 動態解析：當讀取到標籤時，向 ONS (物件名稱解析服務) 提出請求。ONS 會根據命名空間與路由規則，精準將該 ICH-EPC 定位到儲存該作品主資料、驗證引擎或 NFT 服務的 API 端點 1, 5。

- EPCIS 履歷寫入：通過驗真後，系統的 EPCIS (事件追溯層) 將記錄每一次的流轉事件（包含時間、地點、業務行為等），形成不可篡改的全生命週期履歷 1, 6。

#### 階段四：區塊鏈確權與終端應用

- 上鏈映射 (NFT 鑄造)：匯總作品的狀態報告、數位檔案與鑑定證書，生成 Metadata 快照並存入 IPFS，取得 Hash 值後，呼叫智能合約鑄造 NFT，將實物產權與數位憑證 1:1 錨定 1, 2, 7。

- 應用呈現：消費者或藏家透過手機輕觸 NFC，即可呼叫上述流程，在前端介面展示真偽驗證結果、歷史流轉軌跡以及當前的 NFT 持有狀態 2。

### 二、 預估預算 (投資成本估算)

考量到結合了高規格物聯網感測、區塊鏈智能合約、ONS/Savant 中介架構以及針對高價值文物的物流保護，專案總預算預估約為 1,550,000 - 3,000,000 元人民幣。分項細節如下：

預算項目,預估費用區間 (人民幣),細節說明

核心軟體與架構開發,"800,000 - 1,500,000","包含 Savant 中介軟體、ONS 解析服務、EPCIS 事件追溯庫、驗真引擎及 NFT 智能合約的客製化開發與測試 4, 6, 7。"

硬體與感知設備,"300,000 - 600,000",包含各類雙頻 RFID/NFC 標籤、手持/固定式讀寫器、Edge Gateway (邊緣閘道器) 以及環境監控 IoT 感測器 4。

雲端與區塊鏈基礎設施,"100,000 - 200,000 / 年","包含 ONS 私有解析伺服器資源、區塊鏈節點部署、IPFS 分散式儲存及網路帶寬費用 7, 8。"

高規格物流與包材(首期),"200,000 - 400,000",針對非遺實物引進博物館級材料（如無酸紙、Glassine紙、Ethafoam防震材）及 ISPM 15 標準木箱建置 9-11。

實施、培訓與安全審計,"150,000 - 300,000","包含系統部署、白手套運輸 SOP 培訓、區塊鏈資安審計與第三方保險勘驗顧問費 11, 12。"

### 三、 專案執行甘特圖 (10個月期)

整個專案實施建議分為四個階段，以 10 個月為週期進行：

階段 / 月份,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10

一、前期規劃與設計,,,,,,,,,,

1. 業務需求調研與場地勘測,▓▓,▓▓,,,,,,,,

2. 系統架構與資料庫 ER 圖設計,,▓▓,,,,,,,,

二、軟硬體開發與整合,,,,,,,,,,

"3. ONS, Savant, EPCIS 核心開發",,,▓▓,▓▓,▓▓,,,,,

4. RFID 設備採購與 Edge 閘道對接,,,,▓▓,▓▓,,,,,

5. 智能合約撰寫與 NFT 上鏈對接,,,,,▓▓,▓▓,,,,

三、測試與審計,,,,,,,,,,

6. 系統整合測試 (UAT) 與壓力測試,,,,,,▓▓,▓▓,,,

7. 區塊鏈資安審計與保險合規審查,,,,,,,▓▓,▓▓,,

四、上線與維運,,,,,,,,,,

8. 現場人員操作與「白手套」培訓,,,,,,,,▓▓,▓▓,

9. 系統試運行與首批非遺資產上鏈,,,,,,,,,▓▓,▓▓

10. 正式交付與進入常態維運擴展,,,,,,,,,,▓▓

我已經為您產生了一份**「非遺資產 RFID 防偽追蹤與 NFT 映射系統提案」**的簡報檔案，內容涵蓋了系統總體架構、執行流程的詳細步驟、預估預算表以及為期 10 個月的專案實施甘特圖。

您可以至 Studio 標籤頁查看並下載這份簡報，方便您直接用於會議報告與提案。如果您對當中的預算細項或甘特圖的時程需要再做微調，請隨時告訴我！